УТВЕРЖДЕН

приказом отдела  образования администрации Грачевского муниципального района

Ставропольского края

от 15 августа 2017 года №196 -пр

План мероприятий  (Дорожная карта)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |  |  |  |
| 1.1. | Сравнительный анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Грачевском муниципальном районе в 2017 году (за три года) (далее – ГИА-9, ГИА-11). Сводный отчет о результатах проведения ГИА-2017. | август 2017 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. |
| 1.2. | Рассмотрение на совещании руководителей общеобразовательных организаций Грачевского муниципального района вопроса «Об итогах проведения в Грачевском районе государственной итоговой аттестации в 2017 году» | сентябрь 2017 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Организация и проведение районного августовского совещания педагогических работников, районных методических объединений, школьных методических объединений, педагогических советов, мероприятий в отделе образования и общеобразовательных организациях Грачевского муниципального района по итогам сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году. Итоги РПР, ВПР в повышении качества образования обучающихся, в совершенствовании основных образовательных программ. | 24,25 августа 2017г. сентябрь 2017 г. – май 2018 г. | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н. Гусева Н.А., Руководители общеобразова- тельных организаций (далее – руководители ОО), руководители РМО |  |
| 1.4. | Участие в заседании коллегии министерства образования и молодежной политики Ставропольского края «Об итогах проведения в Ставропольском крае в 2017 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | сентябрь 2017 г. | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н. Гусева Н.А. руководители ОО |  |
| 1.5. | Работа с руководителями и педагогическими работниками ОО района по итогам ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае и Грачевском районе в 2017 году | сентябрь – октябрь 2017 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В. |  |
| 1.6. | Проведение собеседования с руководителями и их заместителями по УР по вопросу «Итоги проведения ГИА-2017 по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2017 году и подготовка к проведению ГИА в 2018 году» | 10.08.2017, 11.08.2017, 14.08.2017 | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н. Гусева Н.А. руководители ОО |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации, работа с родителями). Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительные сроки (сентябрь 2017), выезды учителей-экспертов и руководителей РМО на консультации по подготовке выпускников в МКОУ СОШ 1 (русский язык и математика Б)- №1,2,5 . | август – сентябрь 2017 г., в течение года | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. руководители ОО руководители РМО |  |
| 2.2. | Изучение запросов, анализ, направление и участие в программах дополнительного профессионального образования педагогических работников Грачевского муниципального района с учётом результатов ГИА-2017 | сентябрь 2017 – июнь 2018 г. | Гусева Н.А. руководители ОО |  |
| 2.3. | Формирование мобильной группы педагогов для выезда в ОО с целью оказания методической и практической помощи при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2017 – 2018 г.г. | Гусева Н.А. руководители ОО руководители РМО |  |
| 2.4. | Организация и проведение семинаров, вебинаров, круглых столов, мастер-классов открытых уроков для учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11, анализ участия в РПР, ВПР, апробации. Методика подготовки к ГИА | сентябрь 2017 – май 2018 г. | Гусева Н.А. руководители ОО руководители РМО |  |
| 2.4.1 | Итоги ГИА по русскому языку и литературе в 2017 году (9,11кл.). Особенности и методика подготовки к ГИА 2018. Подготовка к итоговому сочинению (изложению), работа с методическими рекомендациями. Критерии оценивания экзаменационных работ. | ноябрь –декабрь 2017 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Некрасова Н.Н. Башкатова Л.И. |  |
| 2.4.2 | Итоги ГИА по математике (базовый и профильный уровни) в 2017г. (9,11кл.). Особенности и методика подготовки к ГИА 2018 г., характеристика типичных ошибок. Рекомендации по их устранению. Особенности подготовки учащихся 11-х классов к двухуровневой сдаче ЕГЭ по математике, особенности подготовки учащихся 9-х классов к сдаче ОГЭ по математике. | октябрь – ноябрь 2017 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Москаленко И.И. Киракосян Т.Ю руководители РМО |  |
| 2.4.3 | Итоги ГИА по иностранному языку (9,11кл.). Работа с КИМ по ЕГЭ, ОГЭ. Система оценивания, задания с развернутым ответом. ЕГЭ по иностранному языку (устный.экзамен) | ноябрь 2017 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Ануфриев В.П. Шовгарян А.А. |  |
| 2.4.4 | Работа с КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году по истории. Итоги ЕГЭ, ОГЭ 2017 года по истории. Методика подготовки выпускников к ОГЭ, ЕГЭ и написанию исторического сочинения. | октябрь – декабрь 2017 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Бычкова Т.В. Лямина Н.А. Прыдченко Е.В. |  |
| 2.4.5 | Итоги ГИА-9, ГИА-11 по обществознанию в 2017 г. (9, 11кл.). Изменения КИМ по ЕГЭ, ОГЭ. Методика подготовки выпускников к ЕГЭ, ОГЭ, написанию плана и эссе по обществознанию. Обмен опытом подготовки к ГИА-2018 | октябрь –декабрь 2017 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Прыдченко Е.В. Третьяков С.Н. |  |
| 2.4.6 | Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ 2017 по физике, типичных ошибок при написании ЕГЭ, ОГЭ, рекомендации по их устранению. Особенности проведения ГИА 2018 по физике, из опыта работы по подготовке учеников к ЕГЭ, ОГЭ по физике. Нормативно-правовое обеспечение, процедура проведения ГИА-2018. | декабрь 2017 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Доценко Т.П. Медведева Т.П. |  |
| 2.4.7 | Итоги ГИА 2017 по химии (9,11кл.), анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ 2017, типичных ошибок при написании ЕГЭ, ОГЭ, особенности проведения ЕГЭ, ОГЭ по химии, разбор типичных ошибок, рекомендации по их устранению. Система работы лучших учителей района по подготовке выпускников к ГИА -2018 по химии | октябрь –декабрь 2017 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Дорошева С.А. Ханина О.Н. Нечаева В.А. |  |
| 2.4.8 | Особенности проведения ГИА по биологии в 2018 году, итоги сдачи ГИА по биологии в 2017 г. Типичные ошибки, рекомендации по их устранению. КИМ по биологии -2018. Система работы лучших учителей района по подготовке выпускников к ГИА -2017 по биологии. | октябрь –декабрь 2017 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Головинова А.И. Еремина Е.М. |  |
| 2.4. 9 | Анализ результатов ЕГЭ 2017 по географии, разбор типичных ошибок при написании ЕГЭ, ОГЭ, работа по их устранению. Особенности КИМ по географии, система работы по подготовке выпускников к ЕГЭ, ОГЭ, мотивация на выбор ЕГЭ, ОГЭ по географии. | октябрь –декабрь 2017 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Скрипкина В.В. Никитенко В.В. |  |
| 2.4. 10 | Особенности проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2018 году, разбор типичных ошибок, пути их устранения. Работа по содержанию КИМ. | октябрь –декабрь 2017 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Халифа Г.И. Маликова Н.В |  |
| 2.4. 11 | Проведение школьного и муниципального этапа конкурса по подготовке к ГИА 2018 «Лучший учитель истории и обществознания» | ноябрь 2017 г. | Гусева Н.А. руководители ОО руководители РМО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 2.5. | Проведение школьного и муниципального этапов конкурса учителей математики «Мой опыт» | декабрь 2017 г. | Гусева Н.А. руководители ОО руководители РМО |  |
| 2.6. | Организация и проведение практических семинаров, показ открытых уроков для педагогов, преподающих в 9,11-х классах, молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 2017 -2018 года: | 1 раз в квартал 2017 – 2018 учебный год | Гусева Н.А. руководители ОО руководители РМО |  |
| 2.6.1 | По математике – «Методика подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ 2018» | январь 2018 г. | Гусева Н.А. Москаленко И.И. руководители ОО |  |
| 2.6.2 | По русскому языку: «Работа по подготовке учеников к написанию итогового сочинения, методика, критерии» Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ | сентябрь –ноябрь 2017 г. | Гусева Н.А. Некрасова Н.Н. руководители ОО |  |
| 2.6.3 | По физике: методика решения задач по физике, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ | ноябрь –декабрь 2017 г. | Гусева Н.А. Доценко Т.П. руководители ОО |  |
| 2.6.4 | По обществознанию: формы и методы организации практической деятельности учеников в целях отработки навыков выполнения заданий ЕГЭ, ОГЭ Организация учебного процесса по ФГОС | декабрь 2017 –январь 2018 г. | Гусева Н.А. Прыдченко Е.В. Чернова Л.В. руководители ОО |  |
| 2.6.5 | По биологии: как построить урок биологии в соответствии с современными требованиями | декабрь 2017 г. | Гусева Н.А. Еремина Е.М. Руководители ОО |  |
| 2.7. | Проведение в ОО района региональных исследований по оценке образовательных достижений обучающихся 2-8 и 10-х классов | в течение 2017 – 2018 г.г. | Гусева Н.А. Долгополова Э.Ю. руководители ОО |  |
| 2.8. | Проведение в ОО района пробного итогового сочинения (изложения) | Октябрь-ноябрь 2017 г. | Филатова Г.Н. руководители ОО |  |
| 2.9. | Организация работы районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в образовательных организациях Грачевского муниципального района | 1 раз в квартал 2017 – 2018 г.г. | Гусева Н.А. |  |
| 2.10. | Выполнение Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования | август – декабрь 2017 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В. руководители ОО |  |
| 2.11. | Проведение родительских собраний с целью ознакомления родителей с результатами ГИА-2017, по вопросам подготовки к ГИА- 2018. Подготовка памяток, инструкций, рекомендаций для родителей и выпускников, ознакомление с нормативными документами и др. | сентябрь 2017г. - май 2018 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. руководители ОО |  |
| 2.12. | Семинар с заместителями руководителей ОО, руководителями методических объединений учителей-предметников по теме: «Система оценки качества образования в ОО района » | ноябрь 2017 г. | Гусева Н.А. Филатова Г.Н. Ширинян Н.В. |  |
| 2.13. | Разработка муниципального Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования на 2017-2018 г.г. | октябрь –ноябрь 2017 г. | Гусева Н.А. Филатова Г.Н. Ширинян Н.В. |  |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка нормативно- правовых документов отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее отдел образования) в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению ГИА-2018 | в течение 2017 –2018 г.г. | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В. руководители ОО |  |
| 3.1.1 | ГИА-9: - об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА-9 в Грачевском муниципальном районе в 2017/18 учебном году; - отработка организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в 2018 году в Грачевским муниципальном районе; - формирование и представление в МОМП СК кандидатур в состав предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9; - представление в МОМП СК кандидатур персонального состава конфликтной комиссии ГИА-9; - формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку); - о назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9; - о проведении ГИА-9 в досрочный и дополнительный периоды - представление в МОМП СК кандидатур в состав ГЭК-9; - по формированию документов кандидатов в общественные наблюдатели; -подготовка документов ТПМПК по формам сдачи ОГЭ; | октябрь 2017 г. октябрь 2017 г. октябрь –ноябрь 2017 г. до 01 марта 2018 г. январь-февраль 2018 г. январь 2018 г. январь – март 2018 г. январь 2018 г. | Ширинян Н.В. руководители ОО Квашина И.В. руководители ОО |  |
| 3.1.2 | ГИА-11: - об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА-11 в Грачевском муниципальном районе в 2017/18 учебном году; - формирование организационно-территориальных схем проведения ГИА-11; -изучение и размещение Положения о государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для проведения ГИА-11 в 2018 году (далее – ГЭК-11); - представление кандидатур в состав ГЭК-11; - изучение и доведение до лиц, задействованных в ЕГЭ 2018, Положения о работе предметных, конфликтных комиссий Ставропольского края по проведению ГИА-11; - формирование и представление в МОМП СК кандидатур в состав предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-11; - представление кандидатур в состав конфликтной комиссии ГИА-11; - формирование и представление в министерство образования и молодежной политики персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты); - по формированию документов кандидатов в общественные наблюдатели - о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды -подготовка документов ТПМПК по формам сдачи ЕГЭ, итогового сочинения (изложения)_в 2017-2018 учебном году; - подготовка распоряжения о создании координационного совета по организации и проведению ГИА-2017 | октябрь 2017 г. октябрь 2017 г. октябрь 2017 г. октябрь 2017 г. ноябрь 2017 г. февраль-март 2018 г. январь, март – апрель 2018 г. январь-июнь 2017 г. октябрь –ноябрь 2017 г. декабрь 2017 г. | Филатова Г.Н. руководители ОО Квашина И.В. руководители ОО Филатова Г.Н. |  |
| 3.2. | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования и молодежной политики СК | в течение 2017 –2018 учебного года | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В. руководители ОО |  |
| 3.3. | Изучение, обновление и направление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном и региональном уровнях в общеобразовательные организации района. Организация работы по изучению документов. | в течение 2017 –2018 учебного года | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В. |  |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 4.1. | Рассмотреть вопрос о выделении денежных средств для: - обеспечения видеонаблюдения на ППЭ ГВЭ, приобретение необходимых технических средств; - дополнительных ГСМ в период подвоза участников ГИА-2018 | сентябрь –ноябрь 2017 г. | Ореховская Е.В. Лацинник Е.Г. руководители ОО |  |
| 4.2. | Организационная работа с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году (заявления, согласие на обработку персональных данных и др.) | в период проведения ГИА-9, ГИА-11 | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В. руководители ОО |  |
| 4.3. | Подготовка и составление договоров на приобретение, поставку аттестатов за курс основного общего и среднего общего образования в 2018 г. (по необходимости) | сентябрь-декабрь 2017 г. | Гусева Н.А. руководители ОО |  |
| 4.4. | Сбор пакета документов для заключения договоров гражданско-правового характера с лицами, привлекаемыми к участию и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году | январь – май 2018 г. | Гусева Н.А. |  |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2017 |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение семинаров, совещаний, учебы для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 уч. году | сентябрь 2017 г. – май 2018 г. | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В. руководители ОО |  |
| 5.2. | Организация обучения на муниципальном уровне работников общеобразовательных организаций Грачевского муниципального района Ставропольского края, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 г. | октябрь – март 2017-2018 года | Филатова Г.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО |  |
| 5.3. | Организовать участие: в обучении на региональном уровне с последующим тестированием, дистанционное обучение, а также организовать и провести на муниципальном и школьном уровнях обучение (очно и дистанционно) следующих категорий работников: | январь – май 2017-2018 года | Филатова Г.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО |  |
| 5.3.1 | ГИА – 9: - уполномоченных представителей ГЭК-9; - руководителей ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - технических специалистов ППЭ; -общественных наблюдателей; ГИА-11: - членов ГЭК-11; - руководителей ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - технических специалистов ППЭ - общественных наблюдателей; |  |  |  |
| 5.3.2 | на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием для проведения: ГИА – 9: - организаторов ППЭ ГИА-11: - организаторов ППЭ |  | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В. руководители ОО руководители ППЭ |  |
| 5.4. | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2018 г. | для ГИА-9: апрель, май 2018 года для ГИА-11: февраль –апрель 2018 г. | Филатова Г.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО руководители ППЭ |  |
| 5.5. | Направление на обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий | февраль – март 2018 г.(по отдельному графику) | Гусева Н.А. руководители ОО |  |
| 5.6. | Осуществление организации, координации и контроля по направлению на обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2017 | по отдельному графику | Гусева Н.А. руководители ОО |  |
| 5.7. | Участие специалистов отдела образования в краевых совещаниях, семинарах по вопросам ГИА-9, ГИА-11 в 2018 г. | в течение года | Филатова Г.Н. Ширинян Н.В. |  |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2017 года: -составление списков обучающихся для участия в ГИА в дополнительные сроки - сбор заявлений о сдаче ГИА-11 в дополнительные сроки; - организационные вопросы по подготовке и проведению ГИА-11 в соответствии с расписанием; -работа в общеобразовательных организациях по проведению разъяснительной работы среди выпускников и родителей; - проведение консультаций, тренировочных работ для подготовки обучающихся к ГИА в сентябре 2017 года; -проведение мероприятий по обеспечению безопасности участников ГИА в период проведения ГИА; -размещение в информационно-коммуникационной сети Интернет о проведении ГИА в дополнительные сроки | август 2017 г. с 08 августа по 22 августа 2017 года сентябрь 2017 г. август 2017 г. сентябрь 2017 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. руководители ОО |  |
| 6.2. | Обеспечение участия представителей Грачевского района в работе ГЭК-9, ГЭК-11, экспертной комиссии | в течение всего периода 2018 года | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО |  |
| 6.3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11, а так же в написании итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 уч. году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 01 ноября 2017 года | Филатова Г.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО |  |
| 6.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: - ознакомление и изучение Порядка проведения ИС в 2017-2018 учебном году -обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) -организация и проведение итогового сочинения (изложения) | октябрь – декабрь 2017 г. | Филатова Г.Н. руководители ОО |  |
| 6.5. | Организация и проведение работы районной психолого-медико-педагогической комиссии для определения выбора формы сдачи ГИА-2018, совместная работа с ВК ГБУЗ «ЦРБ» по определению формы написания ИС (И) | до 01.11.2017 (ИС) до 20.01.2018 (ЕГЭ,ГВЭ) до 01.02.2018 (ОГЭ, ГВЭ) | Квашина И.В. руководители ОО |  |
| 6.6. | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755 и предоставление их в министерство образования и молодежной политики СК, РЦОИ: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - кандидатуры членов ГЭК; - кандидатуры руководителей ППЭ; - кандидатуры организаторов ППЭ; - кандидатуры технических специалистов ППЭ; - кандидатуры членов предметных комиссий; - кандидатуры членов конфликтной комиссии; - кандидатуры общественных наблюдателей; -привязка к ППЭ и др. | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11 и утвержденными сроками | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В. руководители ОО |  |
| 6.7. | Сбор документов для обновления электронных подписей членов государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для проведения ГИА-11 в технологичных ППЭ и по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по мере запроса | Филатова Г.Н. руководители ОО |  |
| 6.8. | Техническое дооснащение ППЭ (по мере необходимости) | до 01 апреля 2018 г. | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н. Ширинян Н.В. руководители ОО |  |
| 6.9. | Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, ОМВД России по Грачевскому району, ГБУЗ «ЦРБ», РЭС, МЧС, ПАО «Ростелеком» | постоянно | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н. Гусева Н.А. |  |
| 6.10. | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, тестирование | январь – июнь 2018 г. | Филатова Г.Н. |  |
| 6.11. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - организация и проведение школьного, муниципального этапов и участие в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений; - доведение до общеобразовательных организаций и изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2017/18 учебном году; - доведение до общеобразовательных организаций и изучение методических рекомендаций по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для всех категорий участников ИС; - составление списков для обучения на региональном уровне и обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах; -организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные сроки для обучающихся ОО - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | август – октябрь 2017 г. октябрь –ноябрь 2017 г. октябрь 2017 г. октябрь –ноябрь 2017 г. декабрь 2016 г. февраль, май 2018 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. руководители ОО Филатова Г.Н. руководители ОО Филатова Г.Н. Гусева Н.А. руководители ОО Филатова Г.Н. Гусева Н.А. руководители ОО Филатова Г.Н. Гусева Н.А. руководители ОО Филатова Г.Н. руководители ОО |  |
| 6.12 | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к ГИА-2018 в Грачевском муниципальном районе | сентябрь –октябрь 2016 г. | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Ширинян Н.В. руководители ОО |  |
| 6.13 | Проведение заседаний координационного совета по подготовке и проведению ГИА-2018 в Грачевском муниципальном районе | декабрь 2017 г., февраль, апрель 2018 г. | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н. |  |
| 6.14 | Взаимодействие с ПАО Ростелеком по организации видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11 | в течение проведения ГИА-11 | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н. руководители ОО |  |
| 6.15 | Организационная работа с ОМВД России в Грачевском районе по оснащению ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, обеспечение общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции | в течение проведения ГИА-2018 | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н. Ширинян Н.В. |  |
| 6.16 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): - организация работы районой психолого-медико-педагогической комиссии; - предоставление данных в министерство образования и молодежной политики об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; - составление схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | в течение учебного года в течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихся и их родителей февраль 2018 г. во время проведения ГИА | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н. Квашина И.В. Ширинян Н.В. руководители ОО Ширинян Н.В. Филатова Г.Н. руководители ОО Ширинян Н.В. Филатова Г.Н. руководители ОО |  |
| 6.17 | Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, подготовка документов для представления в МОМП СК для их аккредитации в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11 и представление их в министерство; - получение и выдача в общеобразовательные организации района удостоверений общественных наблюдателей; - проведение обучающих семинаров, инструктажей для общественных наблюдателей; - организация консультационной поддержки на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11 | январь 2018 г. январь – май 2018 г. в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 по мере поступления, за 3 дня до проведения экзамена в течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Ширинян Н.В. Филатова Г.Н. руководители ОО Ширинян Н.В. Филатова Г.Н. руководители ОО Ширинян Н.В. Филатова Г.Н. руководители ОО Филатова Г.Н Ширинян Н.В. Филатова Г.Н Ширинян Н.В. руководители ОО |  |
| 6.18. | Организовать в течение 2017-2018 учебного года проведение в ОО района: -трех-четырех (в зависимости от результатов) репетиционных экзаменов по обязательным предметам – русский язык и математика для подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ, ГВЭ в 2018г. Организовать в течение 2017-2018 учебного года проведение на муниципальном уровне: -двух-трех репетиционных экзаменов (в зависимости от результатов) по обязательным предметам – русский язык и математика для подготовки выпускников к сдаче ОГЭ, ГВЭ в 2018г. - не менее двух репетиционных экзаменов – предметов по выбору в 9-х и 11-х классах (обществознание, история, биология, химия) | в течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Филатова Г.Н Гусева Н.А. Ширинян Н.В. руководители ОО |  |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в отделе образования, в ОО района | в течение года | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н Гусева Н.А. Ширинян Н.В. Унтилов А.А. руководители ОО |  |
| 7.2. | Информационное наполнение сайтов отдела образования, информационно-методического отдела, общеобразовательных организаций по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н Гусева Н.А. Ширинян Н.В. Унтилов А.А руководители ОО |  |
| 7.3. | Организация информационной работы в средствах массовой информации по вопросам проведения ГИА-2018 (специальные сюжеты, статьи в печатных средствах массовой информации (далее – СМИ)) | в течение года | Гусева Н.А. руководители ОО |  |
| 7.4. | Организация и участие в работе консультаций в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | январь – апрель 2018 г. | Филатова Г.Н Гусева Н.А. Ширинян Н.В. Унтилов А.А руководители ОО |  |
| 7.5. | Распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Филатова Г.Н Гусева Н.А. Кудрявцева Т.И. руководители ОО |  |
| 7.6. | Организация работы со средствами массовой информации по вопросам организации и подготовки ГИА в 9-х и 11-х классах | в течение учебного года | Филатова Г.Н Гусева Н.А. Ширинян Н.В. руководители ОО |  |
| 7.7. | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях Грачевского муниципального района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение учебного года | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н Гусева Н.А. Ширинян Н.В руководители ОО |  |
| 7.8. | Размещение на сайтах отдела образования и общеобразовательных организаций района информации: | в соответствии со сроками, установленны- ми приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Гусева Н.А. Ширинян Н.В. Унтилов А.А руководители ОО |  |
| 7.8.1 | По ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  |  |
| 7.8.2 | По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), единого государственного экзамена; | в соответствии со сроками, установленны- ми приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 | Филатова Г.Н. Гусева Н.А. Унтилов А.А руководители ОО |  |
| 7.9. | Проведение на муниципальном уровне встреч, круглых столов, собраний с родительской общественностью по вопросам подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, соблюдению требований действующего законодательства по проведению ГИА -2018 | в течение учебного года | Филатова Г.Н. Ширинян Н.В. Гусева Н.А. |  |
| 7.10. | Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций. Контроль. | в течение учебного года | Филатова Г.Н. Ширинян Н.В. Унтилов А.А Гусева Н.А. руководители ОО |  |
| 7.11. | Организация работы психологических служб в общеобразовательных организациях по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение индивидуальных консультаций, занятий, тренингов и т.д. | в течение учебного года | Квашина И.В. руководители ОО |  |
| 7.12. | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), классных руководителей, учителей-предметников через проведение консультаций, совещаний, встреч в режиме ВКС по вопросам подготовки к ГИА-2018 | в течение учебного года | Квашина И.В. руководители ОО |  |
| 7.13. | Участие работников отдела образования, ИМО в пресс-конференциях, интервью, посвященных государственной итоговой аттестации 2018 года | в течение учебного года | Филатова Г.Н. Ширинян Н.В. Гусева Н.А. Руководители ОО |  |
| 7.14. | Организация работы территориальной ПМПК и школьных консилиумов | в течение года | Квашина И.В. руководители ОО |  |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 8.1. | Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций Грачевского района по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н Гусева Н.А. Ширинян Н.В. Унтилов А.А. руководители ОО |  |
| 8.2. | Анализ планов подготовки общеобразовательных организаций Грачевского муниципального района Ставропольского края по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сроки | август –сентябрь 2017 г. | Филатова Г.Н Ширинян Н.В. |  |
| 8.3. | Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА-11 руководителей служб и ведомств, задействованных в подготовке ГИА -2018, руководителей ОО на заседаниях координационного совета, советах и совещаниях руководителей по подготовке и проведению ГИА-11 в Грачевском районе Ставропольского края | январь – апрель 2018 г. | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н Ширинян Н.В. руководители ОО |  |
| 8.4. | Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 отделом образования в общеобразовательных организациях района | в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н Гусева Н.А. Ширинян Н.В. |  |
| 8.5. | Проведение выборочного мониторинга деятельности общеобразовательных организаций в части: - организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в том числе за оформлением информационных стендов в ОО (МКОУ СОШ № 1,2,3,5,6,9,10); -информации, размещенной на официальных сайтах ОО (МКОУ СОШ №1-10); - работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 (МКОУ СОШ №1-10). | в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н Гусева Н.А. Ширинян Н.В. |  |
| 8.6. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-2018: -проведение собеседования с руководителями МКОУ СОШ №1,2,5 получившими неудовлетворительные результаты по математике Б; - по выполнению планов работы по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году (МКОУ СОШ № 1-10) -проведение собеседования с руководителями ОО по вопросам подготовки к ГИА-2017; -контроль за формированием базы данных ГИА-2018 | октябрь 2017 январь-март 2018 | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н Гусева Н.А. Ширинян Н.В. |  |
| 8.5. | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 Прием ППЭ к проведению ГИА-2018 | весь период, за две недели до проведения экзамена, перед экзаменом | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н Ширинян Н.В. Члены ГЭК руководители ППЭ руководители ОО МКОУ СОШ № 1, №2, №4, №6, № 7, № 9 |  |
| 8.6. | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 г.г. (ППС) | Декабрь 2017 Февраль, май 2018 (по необходимости) | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н |  |
| 8.7. | Организация, доставка, контроль и направление членов (уполномоченных представителей) государственной экзаменационной комиссии, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ от Грачевского муниципального района для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ, предметные и конфликтные комиссии края | в период проведения ГИА-9, ГИА-11 | Ореховская Е.В. Филатова Г.Н Ширинян Н.В. руководители ОО |  |
| 9. Мероприятия, направленные на повышение контроля качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |
| 9. | Участие в национальных исследованиях по изучению качества обучения в 6-х,8-х, 10-х классах по литературе, МХК, биологии, химии (НИКО) | октябрь 2017 апрель 2018 | Гусева Н.А. руководители ОО |  |
| 9.1. | Мониторинг системы образования Грачевского муниципального района по итогам прошлого года | октябрь 2017 г. | Филатова Г.Н. Лацинник Е.Г. Моногарова Т.В. Гусева Н.А. Попович Е.П. |  |
| 9.2. | Мониторинг «Наша новая школа» | по графику | Гусева Н.А. руководители ОО |  |
| 9.3. | Всероссийские проверочные работы для обучающихся 2,4,5,6,10,11 классов по предметам: - русский язык, математика, окружающий мир - русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика, химия, ин.язык, | по графику | Гусева Н.А. руководители ОО |  |
| 9.4. | Региональные проверочные работы для обучающихся 3,4,5,6,9 классов по предметам: - русский язык, математика, окружающий мир - русский язык, математика, ин.язык, история | октябрь-декабрь 2017 | Гусева Н.А. руководители ОО |  |
| 9.5. | Участие в исследовании профессиональных компетенций учителей по предметам | по отдельному графику | Гусева Н.А. Руководители ОО |  |
| 9.6. | Мониторинг: - готовности учеников 1 классов общеобразовательных организаций Грачевского района к обучению в школе; - кадрового обеспечения муниципальных образовательных учреждений Грачевского района; -содержание образовательной деятельности по образовательным программам основного общего образования в рамках перехода на ФГОС ООО (5,6,7 классы); - оценки качества образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций Грачевского района: - 2-х, 3-х классов; - 5-х, 6-х, 8-х классов (по 2 предметам); - 10-х ,11-х классов (по 2 предметам - выборочно) | октябрь 2017 г. октябрь 2017 г. апрель 2018 г. ноябрь 2017 г. апрель 2018 г. февраль 2018г. | Гусева Н.А. Руководители ОО |  |