**Мониторинг по показателям проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» на 20.12.2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ОО | Целевой показатель по детям (регистрация через личный кабинет родителей (законных представителей) | Целевой показатель по родителям | Целевой показатель  по мероприятиям | Целевой показатель по тестированию  (100%) | Фактический  показатель по детям  на 20.12.2020 год | Фактический  показатель по родителям20.12.2020 год | Фактический  показатель  по мероприятиям  20.12.2020 год |
| 1 | МКОУ СОШ 1 с. Грачевка | 70 | 70 | 45 | 70 | 54 | 54 | 17 |
| 2 | МКОУ СОШ 2 с. Бешпагир | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 9 |
| 3 | МКОУ СОШ 3 с. Кугульта | 70 | 70 | 45 | 70 | 27 | 27 | 9 |
| 4 | МКОУ СОШ 4 с. Красное | 50 | 50 | 35 | 50 | 28 | 28 | 5 |
| 5 | МКОУ СОШ 5 с. Сергиевское | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 31 |
| 6 | МКОУ СОШ 6 с.Спицевка | 50 | 50 | 35 | 50 | 57 | 57 | 23 |
| 7 | МКОУ СОШ 7 с.Старомарьевка | 70 | 70 | 45 | 70 | 80 | 80 | 45 |
| 8 | МКОУ СОШ 8 с. Тугулук | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 5 |
| 9 | МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта | 30 | 30 | 20 | 30 | 16 | 16 | 4 |
| 10 | МКОУ СОШ 10 х. Октябрь | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 6 |
| Итого: | | 490 | 490 | 330 | 490 | 490 | 326 | 490 |