Обитогах реализации Комплекса мер по модернизации

системы общего образования в Грачёвском муниципальном районе Ставропольского края в 2013 году.

 Модернизация муниципальной системы общего образования осуществляется в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования». В соответствии с Законом Ставропольского края от 14 декабря 2012 г. № 114-кз «О бюджете Ставропольского края на 2013 год» и постановлением Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2013 г. № 43-п «О мерах по модернизации систем общего образования в Ставропольском крае в 2013 году»

В целях реализации постановления Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2013 г. № 43-п «О мерах по модернизации систем общего образования в Ставропольском крае в 2013 году» и Соглашению №08/МРСО от 12.04.2013 между Министерством образо­вания Ставропольского края и администрацией Грачевского муниципального района, общий объем средств на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2013 году составил 26408,38 тыс. рублей, в том числе:

1. средства федерального бюджета - 22400,09 тыс. рублей;
2. средства муниципального бюджета Грачевского района - 4008,29 тыс. рублей

Средства федерального бюджета на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2013 году были направлены:

- на «Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений» освоены на 100% (3 500,00 тыс. рублей);

- на «Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений» освоены на 100% (572,24 тыс. рублей);

- на «Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) освоены на 100% (1 500,00 тыс. рублей);

- на «Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений в связи с их аварийностью» освоены на 100% (8 422,65 тыс. рублей),

- на «Проведение реконструкций зданий общеобразовательных учреждений» (пристройка туалетов) освоены - 100% (4800,00 тыс. рублей);

- на «Осуществление мер, направленных на энергосбережение в общеобразовательных учреждениях» (замена окон) - 100% (3 605,20 тыс. рублей). Средства муниципального бюджета выделенные на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2013 году были направлены

- на «Осуществление мер, направленных на энергосбережение в общеобразовательных учреждениях» (замена окон) освоены на 100% (1 902,63 тыс. рублей).

- на «Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений в связи с их аварийностью» освоены - 100% (2 105,66 тыс. рублей).

По вопросу обеспечения учебниками учащихся общеобразовательных учреждений Грачевского муниципального района было отмечено, что согласно сводному плану-заказу школ района были получены учебники в количестве 19364 экземпляров на сумму 5583,51 тыс.рублей, что позволило обеспечить комплектами учебников в новом учебном году всех учащихся общеобразовательных учреждений района.

Кроме того, во исполнение Закона Ставропольского края от 30 июня 2013 г. № 54-кз «О нормативах расходов на реализацию федерального государственного образовательного стандарта» были израсходованы средства субвенций и учебных расходов на приобретение рабочих тетрадей в сумме 163,16 тыс. рублей.

В результате реализации комплекса мер в 2013 году достигнуты следующие плановые показатели:

1. Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам:

- начальное общее образование 74% (по плану – 74%);

- основное общее образование 2% (по плану 2%);

2. Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений по факту составила - 63% (по плану – 63%); деньги освоены в полном объеме (100%).

3. Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников, по факту составила 42% (по плану – 41,8%).

Закупка и установка современного технологического и холодильного оборудования на пищеблоки общеобразовательных учреждений района позволила расширить ассортимент питания учащихся школ, применить новые технологии приготовления пищи, улучшить качество блюд, сократить потери при тепловой обработке, улучшить пищевую ценность продуктов за счет сохранения витаминов и минеральных веществ. В результате повысился охват горячим питанием учащихся школ с 62,46% в 2011 году, до 73,58% в 2012 году, в декабре 2013 года – 93,19%.

В рамках комплекса мер в 2013 году решен вопрос обеспечения образовательного учреждения МКОУ СОШ №7 с.Старомарьевка транспортным средством – PEUGOT BOXER, на сумму 1700,0 тыс. руб.

По итогам 2013 года показатели средней заработной платы и их соотношения характеризуются следующим образом:

- педагогических работников в общеобразовательных учреждениях– 22639,90 рубля;

- педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях– 20981,90 рубля;

- педагогических работников в учреждениях дополнительного образования – 18001,88 рубль.

Так, по статистическим данным за январь - декабрь показатели средней заработной платы и их соотношения таковы:

- заработная плата педагогических работников учреждений общего образования – 112,96% от средней заработной платы в экономике края (при плановом - 100,0%).

- заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 108,25% от средней заработной платы в сфере общего образования края (при плановом - 100,0%).

 - заработная плата педагогических работников в учреждениях дополнительного образования – 89,82% от средней заработной платы в целом по краю (при плановом - 75,0%).

Начальник отдела образования

администрации Грачевского

муниципального района Е.В.Ореховская

Е.Г.Лацинник: 4-01-35