УТВЕРЖДЁН

 приказом отдела образования

 администрации Грачёвского

 муниципального района

 Ставропольского края

 от 09 ноября 2010 года № 259-пр

**План-график введения в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в общеобразовательных учреждениях Грачёвского муниципального района Ставропольского края**

| **Наименование мероприятия** | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** | **Ожидаемые** **результаты** | **Ответствен-ные** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО.** |
| Подготовка приказа «О создании муниципального Совета по введения ФГОС НОО». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Создание и определение полномочий совета. | Кудрявцева Т.И.зав. РМК |
| Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода общеобразовательных учреждений муниципального района на ФГОС НОО». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Создание и определение функционала рабочей группы. | Кудрявцева Т.И.зав. РМК |
| Подготовка приказа «О назначении муниципального координатора введения ФГОС НОО». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Назначение муниципального координатора введения ФГОС НОО. | Кудрявцева Т.И.зав. РМК |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ресурсного обеспечения ОУ. | Филатова Г.Н.зам. начальникаКвашина И.В.методист РМК |
| Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО. | ООАГМР РМК, ОУ |
| Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в ОУ муниципального района. | Кудрявцева Т.И.зав. РМК |
| Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета муниципальных, национальных и этнокультурных особенностей. | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | Разработка ООП НОО. | Ореховская С.М. специалист, РМК,ОУ |
| **2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО.** |
| Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО | Смирнова Т.А.методист РМККвашина И.В.методист РМК |
| Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО. |  | + | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО | Смирнова Т.А.Квашина И.В.методист РМК |
| Обеспечение участия методистов РМК, педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | Создание единого образовательного пространства реализации ФГОС НОО | Смирнова Т.А.методист РМККвашина И.В.методист РМК |
| **3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО.** |
| Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Лацинник Е.Г., гл. экономист |
| Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих):* нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО;
* новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО;
* стимулирование труда в ОУ.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Формирование бюджетов пилотных общеобразовательных учреждений с использованием нормативов финансирования на основе НСОТ |  Лацинник Е.Г.,  гл. экономист |
| **4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО.** |
| Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | Оснащённость общеобразовате-льных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО | ООАГРМ |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + | + | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. | ООАГРМ |
| Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  | Укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП НОО. | Шелест Е.В.методист РМК |
| Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО | Гусева Н.А.,специалист |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания.. | Гусева Н.А.специалист |
| **5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО.** |
| Проведение диагностики готовности общеобразовательных учреждений района к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС НОО на основании заполнения карт самооценки. | Квашина И.В.методист РМК |
| Создание постоянно-действующих консультационных пунктов, семинаров по вопросам введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | Оказание консультацион-ной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС НОО | РМК |
| Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся | Гусева Н.А.специалистКостарнова Т.Н.методист РМК |
| Создание муниципальной системы мониторинга результатов освоения ООП НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Квашина И.В.методист РМК |
| Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО. | Квашина И.В.методист РМК |
| Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО. | Кудрявцева Т.И.зав. РМК |
| Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет (официальный сайт РМК.), в педагогических и научно-методических периодических изданиях, средствах массовой информации и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | Информирова-ние общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС НОО муниципальном районе | РМК |
| Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО | РМК |