Приложение 1

к письму

министерства образования

Ставропольского края

« » 2021г. №

**Алгоритм участия в проекте «Билет в будущее» в 2021 году**

1. Определение пилотных школ и предоставление списков кандидатур педагогов-навигаторов в школах – до 06.09.2021 г.
2. Обучение педагогов навигаторов на курсах повышения квалификации– 13.09.2021 г. – 30.10.2021г.
3. Регистрация учащихся на платформе «Билет в будущее» - 15.09.2021г. – 30.09.2021г.

Для участия в проекте необходимо согласие родителей или законных представителей несовершеннолетних участников на использование их персональных данных. Согласие дает родитель в письменной форме. После этого ребенок допускается к участию в практических мероприятиях Проекта и получает рекомендации по построению индивидуального учебного плана.

1. Всероссийский профориентационный урок – 15.10.2021г. – 15.10.2021г.
2. Онлайн-диагностика обучающихся (тестирование) – 01.10.2021г.-31.11.2021г.

Онлайн-диагностика состоит из тестов и интерактивных игр, которые помогают участнику определить профессиональные интересы и склонности, оценить осведомленность о мире профессий, выявить свои сильные стороны и зоны развития. Чем больше тестов проходит участник, тем точнее система определяет его интересы и подбирает подходящие практические мероприятия и рекомендации. Все тесты разработаны на основе доказанных научных теорий в области психологии и профориентации, опираются на труды отечественных и зарубежных учёных и прошли предварительную апробацию. Результаты тестирования ребенка доступны их личном кабинете - их можно изучать, сравнивать, обсуждать с ребёнком. Родители могут посмотреть в личном кабинете результаты тестирования своих детей и обсудить их.

1. Проведение всероссийских мультимедийных выставок-практикумов на базе исторических парков «Моя Россия – Моя история» в г.Ставрополе или г. Пятигорске – 15.10.2021г. -30.11.2021г.
2. Проведение мероприятий профессионального выбора - 15.10.2021г. -30.11.2021г.

Практические мероприятия - это профессиональные пробы, где участники под руководством наставника знакомятся в школе или в учреждениях среднего профессионального, учреждениях высшего образования с интересующей их компетенцией, и выполняют задания из реальной профессиональной деятельности (вытачивают деталь на станке, печатают макет на 3D-принтере, пишут код, готовят сладкий десерт и так далее). Мероприятия могут быть разного уровня сложности и длительности, при этом доступны каждому ребенку без предварительной подготовки и специальных знаний.

1. Рекомендации для школьников.

Рекомендации по построению индивидуального учебного плана – это итог участия в проекте. Результаты онлайн-диагностики появляются в личном кабинете сразу после прохождения, рекомендации о дальнейших шагах - после прохождения профессиональных проб.